## 第一次迭代
IT兼职网项目组第一次迭代计划开发表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 用户模块 | 用户注册页面设计 | 系统的用户注册页面的设计 | 王建新 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户登录页面设计 | 系统用户登录页面的设计 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户后台设计 | 用户后台数据库详细设计 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 未完成 | 技术不成熟
|  | 个人中心页面设计 | 个人信息详细管理，以及积分等级和账户管理 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 未完成 | 内容过多
2 | 兼职信息 | 主页面设计 | 网站主页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 已完成
|  | 搜索页面设计 | 实现页面之间的搜索链接功能 | 俸铃清 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 未完成 | 技术不成熟
|  | 兼职后台设计 | 兼职后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 未完成 | 内容过多
|  | 详细页面 | 信息详细页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | 已完成
3 | 企业模块 | 企业注册页面设计 | 系统的企业注册页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 已完成
|  | 招聘信息发布页面设计 | 发布企业招聘信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 未完成
|  | 企业后台设计 | 企业后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 未完成 | 设计内容比较复杂
|  | 企业信息管理页面设计 | 管理企业信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 未完成
4 | 管理员模块 | 管理员登录页面设计 | 设计管理员登录页面 | 王建新 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理企业信息页面设计 | 设计管理企业信息页面 | 俸铃清 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理用户信息页面设计 | 设计管理用户信息页面 | 王建新 | 6/8 | 2016-06-09 | 未完成
|  | 后台数据库管理设计 | 设计后台数据库管理模式 | 王建新 | 6/7 | 2016-06-09 | 未完成 | 内容涉及比较多
6 | 支付平台 | 支付页面设计 | 用于用户之间的支付操作 | 张慧娇 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 已完成
|  | 支付后台管理 | 用于支付后台的数据管理 | 王建新 | 2016-06-10 | 2016-06-12 | 未完成 | 技术不成熟

## 第二次迭代
IT兼职网项目组第二次迭代计划开发表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 用户模块 | 用户注册页面设计 | 系统的用户注册页面的设计 | 王建新 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户登录页面设计 | 系统用户登录页面的设计 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户后台设计 | 用户后台数据库详细设计 |  | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 未完成
|  | 个人中心页面设计 | 个人信息详细管理，以及积分等级和账户管理 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 已完成
2 | 兼职信息 | 主页面设计 | 网站主页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 已完成
|  | 搜索页面设计 | 实现页面之间的搜索链接功能 | 俸铃清 | 2016-06-02 | 6/5 | 未完成 | 内容涉及比较繁琐
|  | 兼职后台设计 | 兼职后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-03 | 2016-06-11 | 未完成
|  | 详细页面 | 信息详细页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | 已完成
3 | 企业模块 | 企业注册页面设计 | 系统的企业注册页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 已完成
|  | 招聘信息发布页面设计 | 发布企业招聘信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 已完成
|  | 企业后台设计 | 企业后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-07 | 2016-06-12 | 未完成 | 设计内容较多
|  | 企业信息管理页面设计 | 管理企业信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-08 | 2016-06-11 | 未完成
4 | 管理员模块 | 管理员登录页面设计 | 设计管理员登录页面 | 王建新 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理企业信息页面设计 | 设计管理企业信息页面 | 俸铃清 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理用户信息页面设计 | 设计管理用户信息页面 | 王建新 | 6/8 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 后台数据库管理设计 | 设计后台数据库管理模式 | 王建新 | 6/7 | 2016-06-11 | 未完成
5 | 留言板 | 用户留言板设计 | 便于用户留言 | 陈言 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 已完成
|  | 留言板后台设计 | 留言板后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 企业留言板设计 | 便于企业留言 | 陈言 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 未完成 | 技术不成熟
6 | 支付平台 | 支付页面设计 | 用于用户之间的支付操作 | 张慧娇 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 已完成
|  | 支付后台管理 | 用于支付后台的数据管理 | 王建新 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 已完成

## 第三次迭代
IT兼职网项目组第三次迭代计划开发表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 用户模块 | 用户注册页面设计 | 系统的用户注册页面的设计 | 王建新 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户登录页面设计 | 系统用户登录页面的设计 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 已完成
|  | 用户后台设计 | 用户后台数据库详细设计 |  | 2016-05-30 | 2016-06-25 | 已完成
|  | 个人中心页面设计 | 个人信息详细管理，以及积分等级和账户管理 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 已完成
2 | 兼职信息 | 主页面设计 | 网站主页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 已完成
|  | 搜索页面设计 | 实现页面之间的搜索链接功能 | 俸铃清 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 已完成
|  | 兼职后台设计 | 兼职后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 已完成
|  | 详细页面 | 信息详细页面的设计 | 张慧娇 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | 已完成
3 | 企业模块 | 企业注册页面设计 | 系统的企业注册页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 已完成
|  | 招聘信息发布页面设计 | 发布企业招聘信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 已完成
|  | 企业后台设计 | 企业后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-07 | 2016-06-25 | 已完成
|  | 企业信息管理页面设计 | 管理企业信息的页面设计 | 俸铃清 | 2016-06-08 | 2016-06-15 | 已完成
4 | 管理员模块 | 管理员登录页面设计 | 设计管理员登录页面 | 王建新 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理企业信息页面设计 | 设计管理企业信息页面 | 俸铃清 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 管理用户信息页面设计 | 设计管理用户信息页面 | 王建新 | 6/8 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 后台数据库管理设计 | 设计后台数据库管理模式 | 王建新 | 6/7 | 2016-06-28 | 已完成
5 | 留言板 | 用户留言板设计 | 便于用户留言 | 陈言 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 已完成
|  | 留言板后台设计 | 留言板后台数据库详细设计 | 王建新 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 已完成
|  | 企业留言板设计 | 便于企业留言 | 陈言 | 2016-06-09 | 2016-06-20 | 已完成
6 | 支付平台 | 支付页面设计 | 用于用户之间的支付操作 | 张慧娇 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 已完成
|  | 支付后台管理 | 用于支付后台的数据管理 | 王建新 | 2016-06-10 | 6/13 | 已完成